### PARTE ESCRITA (7 puntos)

#### Formato General (0,25 p.)

- Requisitos: Documento en ODT, DOCX o PDF con márgenes justificados, portada, índice, bibliografía y estética cuidada.

- Entrega Final: Se integra en la memoria final el 29/05.

#### FASE 1: Inicio y Elección del Proyecto (24/02 – 06/03)

Entrega parcial: Guión de trabajo (incluye estructura, idea, colectivo y necesidades).

- 1. Introducción (0,25 p.): Presentación de la idea, contenido, población beneficiaria y resultados esperados.

- 4. Destinatarios (0,25 p.): Descripción de usuarias directas, personas relacionadas y sus necesidades.

#### FASE 2: Diseño del Proyecto (07/03 – 27/03)

Entregas: Justificación completa, Objetivos y Estudio de viabilidad.

- 2. Justificación (1,5 p.):

  - 2.1. Contexto: Realidad social, técnicas de investigación y fuentes (INE, EUSTAT, etc.).

  - 2.2. Justificación Teórica: Marco conceptual con autores reales y fuentes citadas.

- 3. Objetivos (1 p.):

  - 3.1. Generales: En infinitivo y coherentes con las necesidades.

  - 3.2. Específicos: Con verbos de acción y relacionados con los generales.

#### FASE 3: Planificación de la Ejecución (01/04 – 19/04)

Entregas: Plan de intervención completo, Cronograma y Documentación asociada. Nota: El 17/04 se realizará una revisión presencial DUAL del cronograma y plan de intervención.

- 5. Metodología y Organización (0,75 p. - Parte 1): Estilos metodológicos y coordinación del trabajo.

- 6. Actividades (1,5 p.): Mínimo de 4 actividades ordenadas, descritas y vinculadas a los objetivos. Deben incluir riesgos asociados.

- 7. Recursos (0,5 p.): Humanos, materiales (inventario y precio) y económicos (gastos de puesta en marcha).

#### FASE 4: Seguimiento y Control (22/04 – 10/05)

Entregas: Plan de seguimiento y evaluación, y Anexos de evaluación.

- 8. Evaluación (1 p.): Identificación de indicadores medibles para cada objetivo e instrumentos de evaluación.

- 5. Documentación (0,75 p. - Parte 2): Procedimientos de control, hojas de registro de incidencias, permisos y fichas de participación.

#### FASE 5: Cierre y Defensa (13/05 – 29/05)

Entrega Final: Memoria escrita (7 p.) y Presentación oral (3 p.).

Presentación Oral (3 p.): Defensa obligatoria el 29/05.

  - Duración: 15 minutos de exposición + 5 minutos de preparación.

  - Criterios: Uso de TICs, participación de todos los miembros y comunicación adecuada.